INTEGRATED SPRINT PLANNING & TRACKING PACK

KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐẶT VÀ GIAO NHẬN MÓN — CAMPUSFOOD

| Dự án / Hệ thống: | CampusFood — Chuỗi vận hành đặt món, thanh toán QR và giao nhận tại 2 căn tin trường |
| --- | --- |
| Sprint Duration: | Sprint 6 — Thời lượng cố định 10 ngày làm việc (2 tuần) |
| Đội ngũ phát triển: | Lan (Frontend), Minh (Backend), Ngọc (QA/BA), Phúc (Kỹ sư Tích hợp / DevOps) |
| Định nghĩa hoàn thành (DoD): | Đạt trọn vẹn AC, Code Review chéo, kiểm thử chức năng/ngoại lệ, deploy Staging, 0 bug Critical/High |

1. Chuẩn hóa ước lượng Story Points (Planning Poker)

Nguyên tắc cốt lõi: Story Point (SP) phản ánh độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực tương đối dựa trên mốc chuẩn CF01 = 3 SP (thang Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13). Tuyệt đối không quy đổi 1 SP = x giờ, không lấy trung bình cộng, không để PO áp đặt điểm số và không ép buộc số đông.

1.1. Phân loại và phân tích 4 PBI có độ phân kỳ cao (CF03, CF04, CF06, CF08)

| Mã PBI | Tên hạng mục | Phiếu vote | Phân loại trạng thái | Lý do & Hướng xử lý Planning Poker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 3 / 5 / 5 / 8 | Cần thảo luận lại (Re-estimate) | • Phiếu 8: Người vote thấy rủi ro thiếu quy tắc giao nhận ngoài trường học. • Phiếu 3: Người vote chỉ nghĩ tới danh sách chọn 2 căn tin nội bộ. • Thống nhất: PO chốt phạm vi 'Chỉ chọn nhận tại 2 căn tin nội bộ' trong Sprint này (bỏ ngoài trường). Đội consensus chốt 5 SP. |
| CF04 | Nhận đơn & Cập nhật giao | 5 / 8 / 8 / 13 | Cần thảo luận lại & Tách nhỏ (Split) | • Phiếu 13: Thấy gộp cả phân hệ Shipper/quán nhận đơn và push notification thời gian thực. • Phiếu 5: Chỉ tính màn hình cập nhật trạng thái đơn giản. • Hướng xử lý: Tách thành 2 PBI: CF04a (Quán xác nhận đơn & đổi trạng thái = 5 SP) và CF04b (Thông báo đẩy & điều phối giao = 5 SP). |
| CF06 | Thanh toán QR | 5 / 8 / 13 / 13 | Thiếu dữ liệu nghiêm trọng (Spike cần thiết) | • Phiếu 13 (Phúc/Minh): Cổng QR bên thứ 3 thiếu tài liệu SLA, chưa có Webhook callback xử lý rớt mạng/treo đơn. • Phiếu 5 (Lan): Nghĩ chỉ cần render tĩnh mã VietQR lên giao diện. • Hướng xử lý: Chưa đạt DoR (Definition of Ready). Cần 1 Technical Spike (2 SP) để tích hợp thử nghiệm trước khi cam kết 13 SP. |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 13 (Tạm chốt) | Thiếu dữ liệu & Quá lớn (Chưa sẵn sàng) | • Không đạt DoR: Hoàn toàn thiếu Acceptance Criteria từ Kế toán/Căn tin, rủi ro đối soát tài chính lớn, điểm 13 là dấu hiệu cảnh báo PBI quá khổ. • Quyết định: Loại khỏi Sprint 6, chuyển về Product Backlog để PO và BA Ngọc Refine chi tiết. |

2. Sprint Goal và Phạm vi Sprint Backlog

SPRINT GOAL (MỤC TIÊU SPRINT 6): "Hoàn thiện luồng trải nghiệm người dùng tối thiểu (End-to-End MVP): Khách hàng có thể Xem thực đơn còn món, Tạo đơn nhận mã tại 1 trong 2 căn tin, và Quán nhận đơn - cập nhật trạng thái chế biến an toàn để sẵn sàng dùng thử nội bộ."

2.1. Quyết định lựa chọn và loại trừ PBI cho Sprint 6

• CÁC PBI ĐƯỢC CHỌN VÀO SPRINT BACKLOG (Tổng cộng: 18 Story Points):
  1. CF01: Xem thực đơn / còn món (3 SP) — Ưu tiên 1, đã sẵn sàng 100%, là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ luồng.
  2. CF02: Tạo đơn / cấp mã xác nhận (5 SP) — Ưu tiên 2, phụ thuộc CF01, tạo đơn hàng hợp lệ trong hệ thống.
  3. CF03: Chọn điểm nhận tại 2 căn tin (5 SP) — Ưu tiên 3, đã thống nhất scope giới hạn 2 căn tin nội bộ.
  4. CF04a: Quán nhận đơn & cập nhật trạng thái giao/nhận (5 SP) — Tách từ CF04, khép kín luồng dùng thử giữa khách và quán.
• CÁC PBI BỊ LOẠI TRỪ KHỎI SPRINT 6 VÀ NGUYÊN DO:
  - CF06 (Thanh toán QR - 13 SP): Cổng thanh toán thiếu SLA và Webhook ổn định. Nếu đưa vào sẽ phá hủy Sprint Goal. Giải pháp: Trong Sprint 6, đội dùng thử bằng phương thức 'Thanh toán tiền mặt / Chuyển khoản trực tiếp tại quầy' để xác thực luồng vận hành trước.
  - CF05 (Xem trạng thái giao - 5 SP) & CF07 (Biên nhận điện tử - 3 SP): Phụ thuộc vào CF04 và CF06. Sẽ đưa vào Sprint sau.
  - CF08 (Hoàn tiền - 13 SP) & CF09 (Đánh giá - 3 SP): Không đạt DoR, thiếu AC và quy tắc sửa xóa.

3. Kế hoạch Năng lực (Capacity) và Phân rã Công việc (Task Breakdown)

3.1. Tính toán Capacity khả dụng của đội ngũ

| Thành viên | Vai trò chuyên môn | Tổng giờ lý thuyết | Gián đoạn / Dự phòng | Capacity cơ sở | Capacity kịch bản Minh nghỉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan | Frontend Developer | 10 ngày x 6h = 60h | Hỗ trợ kỹ thuật: 6h | 54 giờ | 54 giờ |
| Minh | Backend Developer | 8 ngày x 6h = 48h | Không (0h) | 48 giờ | 36 giờ (Nghỉ thêm 2 ngày: 6x6=36h) |
| Ngọc | QA / Tester / BA | 10 ngày x 5h = 50h | Họp & BA: 5h | 45 giờ | 45 giờ |
| Phúc | Tích hợp / DevOps | 9 ngày x 6h = 54h | Hệ thống cũ: 8h | 46 giờ | 46 giờ |
| TOÀN ĐỘI | Toàn bộ nhóm Scrum | 212 giờ | 19 giờ gián đoạn | 193 giờ | 181 giờ (Giảm 12 giờ) |

• Đánh giá tác động khi Minh nghỉ thêm 2 ngày (Backend Capacity giảm từ 48h xuống 36h):
  - Minh là mắt xích Backend duy nhất phụ trách API tạo đơn và đồng bộ menu. 36h là mức báo động đỏ.
  - Biện pháp thích nghi: Phúc (Tích hợp) có chuyên môn Backend sẽ hỗ trợ gánh 8-10h viết API đơn giản cho CF03 và hỗ trợ viết script mock dữ liệu. Đồng thời Ngọc (QA) chuẩn bị trước bộ Postman API Collection và test script tự động để giảm tải thời gian debug cho Minh.

3.2. Task Breakdown chi tiết cho 03 PBI cốt lõi (CF01, CF02, CF03)

| Mã PBI | Mã Task | Mô tả công việc (Động từ + Đối tượng) | Phụ trách | Ước lượng | Đầu ra & Ràng buộc phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 (3 SP) | T01-1 | Thiết kế & hoàn thiện UI hiển thị Menu 2 căn tin | Lan (FE) | 10h | Màn hình giao diện responsive, gắn component món ăn. |
| CF01 | T01-2 | Xây dựng DB schema & API lấy danh mục món/tồn kho | Minh (BE) | 12h | API RESTful trả về JSON danh sách món, trạng thái còn/hết. |
| CF01 | T01-3 | Kiểm thử API, hiển thị tồn kho và test dữ liệu mẫu | Ngọc (QA) | 8h | Test cases chạy trên Postman & UI, ký xác nhận DoD. |
| CF02 (5 SP) | T02-1 | Lập trình API tạo giỏ hàng & sinh mã xác nhận đơn | Minh (BE) | 14h | API POST /order sinh mã xác nhận 6 ký tự unique (Sau T01-2). |
| CF02 | T02-2 | Dựng UI giỏ hàng, xác nhận đặt món & nhận mã đơn | Lan (FE) | 12h | Khách bấm 'Đặt món' nhận pop-up mã xác nhận (Sau T01-1). |
| CF02 | T02-3 | Kiểm thử luồng đặt trùng, hết món giữa chừng | Ngọc (QA) | 8h | Bộ test case bẫy lỗi xung đột đơn hàng và hết hàng. |
| CF03 (5 SP) | T03-1 | Cấu hình DB điểm nhận và API chọn căn tin 1 / 2 | Phúc (DevOps) | 10h | Endpoint lưu thông tin vị trí nhận món (Hỗ trợ giảm tải cho Minh). |
| CF03 | T03-2 | Tích hợp UI chọn điểm nhận vào luồng đặt món | Lan (FE) | 8h | Component chọn Căn tin A hoặc Căn tin B trước khi bấm đặt. |
| CF03 | T03-3 | Kiểm thử End-to-End từ chọn món đến chọn căn tin | Ngọc (QA) | 8h | Luồng tích hợp hoàn chỉnh CF01 + CF02 + CF03 thông suốt. |

4. Phân tích Velocity và Quyết định Phạm vi (Scope)

Dữ liệu lịch sử 3 Sprint gần nhất: Sprint 3 = 18 SP; Sprint 4 = 21 SP; Sprint 5 = 15 SP. Lưu ý: Tại Sprint 5, PBI 8 SP mới đạt 75% khối lượng công việc, theo nguyên lý Scrum 'Done is Done' tuyệt đối không tính điểm dở dang, do đó Velocity Sprint 5 chính xác là 15 SP. -> Velocity trung bình 3 Sprint gần nhất: (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP/Sprint.

4.1. So sánh 2 Phương án lập kế hoạch phạm vi (Phương án A vs Phương án B)

| Tiêu chí đánh giá | Phương án A (Dựa chủ yếu vào Velocity lịch sử) | Phương án B (Dựa vào Capacity, Ready & Rủi ro) - ĐỀ XUẤT |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ tin cậy thực tế (Realistic Reliability) | Thấp. Lấy mốc 18-21 SP một cách máy móc mà bỏ qua việc Sprint 6 đội bị cắt giảm nhân lực và phụ thuộc bên thứ 3. | Rất cao. Kết hợp số đo 18 SP với năng lực thực tế của từng chuyên môn (Backend bị hụt giờ) và mức độ sẵn sàng của PBI. |
| 2. Ứng phó Nghỉ phép & Gián đoạn kỹ thuật | Không tính toán được. Khi Minh nghỉ và Phúc bận hỗ trợ tích hợp cũ 8h, phương án A sẽ dẫn tới trễ hạn dây chuyền. | Chủ động thích nghi. Phân bổ lại task giữa Minh và Phúc ngay từ đầu, dự phòng rủi ro 12h năng lực bị hụt. |
| 3. Bảo vệ Sprint Goal (Goal Protection) | Dễ vỡ Goal. Xu hướng cố nhét PBI cho đủ 21 SP khiến đội ôm đồm CF06 (QR rủi ro cao), dẫn đến cuối Sprint không có gì dùng được. | Bảo vệ Goal tối đa. Giới hạn phạm vi ở 18 SP, tập trung tạo ra luồng MVP đặt món dùng thử được tại 2 căn tin. |
| 4. Áp lực & Gian lận điểm (Gaming the metric) | Nguy cơ cao. Đội bị áp lực phải duy trì 'vận tốc cao' sẽ có xu hướng ép giảm tiêu chí DoD hoặc nâng khống điểm PBI nhỏ. | Không có hiện tượng gaming. Tập trung vào giá trị chuyển giao thực tế (Working Software) và minh bạch số liệu. |

-> QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI: Chọn PHƯƠNG ÁN B với quy mô cam kết 18 Story Points (gồm CF01, CF02, CF03, CF04a). Giả định tiên quyết: Cổng QR chưa ổn định được tạm thay bằng tiền mặt tại quầy để giữ vững tiến độ thử nghiệm.

5. Phân tích Biểu đồ Burndown và Thích nghi Minh bạch

Dữ liệu điểm còn lại thực tế qua 10 ngày làm việc của Sprint:
• Ngày 0: 21 SP (Bắt đầu Sprint) | Ngày 1: 21 SP | Ngày 2: 18 SP | Ngày 3: 18 SP | Ngày 4: 23 SP (Tăng vọt!) | Ngày 5: 18 SP | Ngày 6: 18 SP | Ngày 7: 13 SP | Ngày 8: 8 SP | Ngày 9: 5 SP | Ngày 10: 5 SP (Kết thúc Sprint).

5.1. Bảng số liệu đối chiếu Lý tưởng vs Thực tế (Burn-down Data Points)

| Ngày (Day) | SP Lý tưởng (Ideal Line) | SP Thực tế (Actual Line) | Nhận xét nhịp độ & Diễn biến thực địa |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 0 | 21.0 SP | 21 SP | Lập kế hoạch Sprint hoàn tất, cam kết 21 SP ban đầu. |
| Day 1 | 18.9 SP | 21 SP | Đội bắt đầu làm task, chưa có PBI nào hoàn thành DoD. |
| Day 2 | 16.8 SP | 18 SP | CF01 (3 SP) nghiệm thu xong -> Burndown giảm 3 điểm. |
| Day 3 | 14.7 SP | 18 SP | Đang dở dang CF02 và CF03, không giảm điểm (đúng nguyên tắc Scrum). |
| Day 4 | 12.6 SP | 23 SP (Báo động!) | TĂNG VỌT +5 SP: PO đề nghị chèn thêm 'Mã khuyến mãi' trái quy trình! |
| Day 5 | 10.5 SP | 18 SP | Hủy bỏ yêu cầu chèn ép, hoàn tất CF02 (5 SP). Cổng QR bắt đầu chậm chạp. |
| Day 6 | 8.4 SP | 18 SP (Đình trệ) | Đường nằm ngang: Họp xử lý rủi ro QR nhưng không ghi quyết định cụ thể. |
| Day 7 | 6.3 SP | 13 SP | Chốt giải pháp dùng tiền mặt, hoàn thành CF03 (5 SP). |
| Day 8 | 4.2 SP | 8 SP | Hoàn thành CF04a (5 SP). |
| Day 9 | 2.1 SP | 5 SP | Nỗ lực dồn kiểm thử, chỉ còn 1 PBI 5 SP dở dang. |
| Day 10 | 0.0 SP | 5 SP (Tồn đọng) | KẾT THÚC: 1 PBI 5 SP chưa đạt DoD -> Không kéo giảm về 0, minh bạch chuyển về Backlog. |

5.2. Điều tra 3 Tín hiệu bất thường và Kế hoạch thích nghi

• TÍN HIỆU 1 (Ngày 4 - Điểm tăng vọt từ 18 lên 23 SP - Scope Creep):
  - Giả thuyết: PO tự ý đưa User Story 'Mã khuyến mãi 5 SP' vào Sprint Backlog mà không có sự đồng thuận của Dev Team.
  - Dữ liệu kiểm tra: Lịch sử audit log trên Jira/Trello xem ai tạo task và biên bản Daily Scrum ngày 4.
  - Hành động: Scrum Master can thiệp, yêu cầu PO rút tính năng khuyến mãi về Product Backlog cho Sprint sau để bảo vệ mục tiêu Sprint hiện tại.
• TÍN HIỆU 2 (Ngày 5-6 - Cổng QR chậm & Cuộc họp không có Action Items):
  - Giả thuyết: Cổng thanh toán Sandbox bị timeout liên tục làm block kiểm thử, đội họp khẩn nhưng thiếu SM dẫn dắt nên không chốt giải pháp.
  - Dữ liệu kiểm tra: Server error log HTTP 504 Gateway Timeout và issue tracker của đối tác QR.
  - Hành động: Lập ngay quyết định bằng văn bản (ADR): Tách tính năng QR thành Spike, kích hoạt phương án Fallback sang tiền mặt tại căn tin.
• TÍN HIỆU 3 (Ngày 9-10 - Biểu đồ đi ngang ở 5 SP, không chạm đáy 0):
  - Tuyệt đối không sửa lịch sử biểu đồ: PBI dở dang 80% không được phép gượng ép burn điểm. Đội giữ nguyên mốc 5 SP tồn đọng để minh bạch trong buổi Sprint Retrospective và rút kinh nghiệm ước lượng.

6. Quản trị Ngoại lệ Kỹ thuật và Thay đổi Bất thường

Bảng ma trận xử lý 4 tình huống ngoại lệ điển hình trong dự án CampusFood:

| Tình huống ngoại lệ | Quy trình ứng phó kỹ thuật & Nghiệp vụ | Tác động (Goal, DoD, Velocity, Burndown) | Công khai quyết định & Trình diễn Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cổng QR bị lỗi timeout sau khi khách đã tạo đơn | • Kỹ thuật: Hệ thống giữ đơn ở trạng thái 'Chờ thanh toán' trong 5 phút. • Fallback: Hiển thị thông báo thân thiện và cung cấp tùy chọn: 'Chuyển sang trả tiền mặt tại quầy căn tin' để khách lấy đồ ngay mà không bị gián đoạn ăn trưa. | • Goal: Giữ vững luồng ăn trưa. • DoD: Đạt AC xử lý lỗi ngoại lệ mạng. • Velocity: Không đổi. • Burndown: Không xáo trộn. | Tại Sprint Review, demo trực tiếp tình huống rớt mạng: Cho thấy hệ thống tự nhảy sang mã thanh toán tiền mặt mượt mà trước mặt các chủ căn tin. |
| 2. Người dùng thiếu SĐT hoặc chọn địa điểm ngoài trường | • Validation: Bắt buộc nhập định dạng SĐT hợp lệ (10 số) ở bước giỏ hàng. • Giới hạn địa điểm: Khóa cứng dropdown chỉ cho chọn 'Căn tin Nhà A' hoặc 'Căn tin Nhà B'. Báo lỗi rõ ràng nếu cố tình chọn ngoài trường. | • Goal: Được bảo vệ vững chắc. • DoD: Pass bộ test case bẫy dữ liệu (Boundary test). • Velocity: Ổn định. | Báo cáo PO về danh sách các trường hợp ngoại lệ đã được bẫy thành công, đề xuất đưa việc giao hàng ký túc xá/ngoài trường sang Phase 2. |
| 3. PO đề nghị thêm 'Mã khuyến mãi 5 SP' giữa Sprint | • Quy trình Scrum: Scrum Master chặn thay đổi vào Sprint Backlog hiện tại. • Xử lý: PO đưa vào Product Backlog, xếp ưu tiên cho Sprint kế tiếp. • Trường hợp bắt buộc: Đội chỉ nhận nếu PO đồng ý rút ra một PBI tương đương 5 SP (Trade-off). | • Goal: Tránh vỡ mục tiêu MVP cốt lõi. • Burndown: Loại bỏ cú nhảy cóc 23 SP, giữ nhịp độ ổn định. | Ghi nhận minh bạch trong biên bản Sprint: Tính năng khuyến mãi sẽ được trình bày kế hoạch phát triển tại buổi Sprint Planning Sprint 7. |
| 4. PBI đã hoàn thành 80% nhưng chưa qua kiểm thử | • Nguyên tắc 'Done is Done': PBI chưa pass DoD thì được coi là 0% Done. • Xử lý: Tuyệt đối không tính điểm Velocity. Toàn bộ PBI được chuyển về Product Backlog để tái ước lượng khối lượng còn lại cho Sprint sau. | • DoD: Bảo đảm chất lượng tuyệt đối. • Velocity: Ghi nhận đúng 16 SP thực tế. • Burndown: Đi ngang ngày 10 (5 SP). | Tại Review: PO thông báo trung thực với Stakeholder tính năng chưa đạt chuẩn chất lượng nên chưa phát hành, bảo vệ uy tín kỹ thuật của nhóm. |